Введено в действие Приказ № от 2011г. Директор школы:	Т. В. Поенкова

План методической работы по подготовке к введению

ФГОС НОО

муниципального общеобразовательного учреждения «Троицкая средняя общеобразовательная школа» Орловского района Орловской области

Цель: обеспечение научно-методических условий для качественной реализации Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования.

Задачи:

- выявить уровень ресурсной обеспеченности начального общего образования к введению ФГОС;

- создать нормативно-правовую и научно-методическую базу для введения ФГОС НОО;

- обеспечить подготовку педагогических работников к реализации государственного стандарта начального общего образования второго поколения, ориентировать их на ценностные установки, цели и задачи, определенные государственным стандартом.

| № п/п | Содержание деятельности | сроки | ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| Организация мониторинга готовности ОУ к введению ФГОС НОО |
|  | Разработка плана внедрения ФГОС в образовательный процесс | декабрь2010г. | Заместитель директора поУВР |
|  | Организация работы рабочей группы по анализу ресурсной обеспеченности начальной школы в соответствии с требованиями ФГОС (на основе заполнения КАРТЫ САМООЦЕНКИ готовности общеобразовательного учреждения к введению федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, Перечня объектов и средств организации учебной деятельности младших школьников) | январь 2011г. | Заместитель директора поУВР |
|  | Диагностика готовности педагогов к введению ФГОС | июль 2011г. | Заместитель директора поУВР |

| Руководство и помощь в работе руководителям школьных методических объединений (рабочей группы) педагогов |
| --- |
|  | Собеседование с руководителем МО о приоритетных направлениях деятельности МО по подготовке к введению ФГОС | декабрь 2010г. | Заместитель директора поУВР |
|  | Составление плана-заказа для работы проектных групп по разработке необходимых локальных актов и программ, необходимых для введения ФГОС НОО | декабрь 2010г. | Заместитель директора поУВР |
|  | Организация работы координационного совета по введению ФГОС НОО | январь 2011г. | Заместитель директора поУВР |
| Организация нормативно-правового обеспечения учебного процесса |
|  | Организация работы проектной группы по внесению изменений и дополнений в Устав образовательного учреждения (Изменения, вносимые в Устав ОУ: цель, задачи, предмет деятельности; организация образовательного процесса; управление и структура (в части полномочий); права и обязанности участников образовательного процесса; финансово-хозяйственная деятельность; список локальных актов. Везде - государственный образовательный стандарт заменить на Федеральный государственный образовательный стандарт) | август 2011г. | Директор школы |
|  | Организация работы проектной группы по внесению изменений в «Положение о системе оценок, формах и порядке проведения промежуточной аттестации» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных. | август 2011г. | Заместитель директора поУВР |
|  | Подготовка проектов приказов по общеобразовательному учреждению: | январь 2011г. | Директор школы |
|  | - О переходе ОУ на обучение по ФГОС НОО |  |  |
|  | О разработке образовательной программы на 2012-2015уч.год | январь 2012г. | Директор школы |
|  | Об утверждении образовательной программы на 2011-2012 уч. год | март 2011г. | Директор школы |
|  | Об утверждении годового календарного учебного графика | август 2011г. | Директор школы |
|  | Об утверждении учебного плана | август 2011г. | Директор школы |
|  | Об утверждении программы внеурочной деятельности | август 2011г. | Директор школы |
|  | Об утверждении списка учебников и учебных пособий, используемых в | апрель- май 2011г. | Директор школы |

|  | образовательном процессе, перечень УМК |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | О проведении внутришкольного контроля по реализации ФГОС НОО | август 2011г. | Директор школы |
|  | О внесении изменений в должностные инструкции учителя начальных классов, заместителя директора по УР, курирующего реализацию ФГОС НОО, психолога, педагога дополнительного образования | август 2011г. | Директор школы |
|  | Организация работы по разработке (корректировке) локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры общеобразовательного учреждения с учетом требований к минимальной оснащенности образовательного процесса (например, положения о культурно-досуговом центре, информационно-библиотечном центре, физкультурно-оздоровительном центре и др-)- | август 2011г. | Директор школы |
|  | Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального, школьного уровней. | апрель-август 2011г. | Директор школы |
| Организация научно-методического обеспечения учебного процесса. |
|  | Организация работы рабочей группы по разработке основной образовательной программы НОО образовательного учреждения: | январь 2011г. | Заместитель директора поУВР |
|  | пояснительная записка; | январь 2011г. | Заместитель директора поУВР |
|  | планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования | в течение учебного года | Заместитель директора поУВР |
|  | учебный план начального общего образования (1-4 классы) | июль -август 2011г. | Заместитель директора поУВР |
|  | программа формирования универсальных учебных действий (УУД) у обучающихся на ступени начального общего образования | февраль 2011г. | Заместитель директора поУВР |
|  | программы учебных предметов, курсов обязательной части учебного плана | февраль 2011г. | Заместитель директора поУВР |
|  | программы учебных предметов, курсов части учебного плана, формируемой участниками образовательного процесса | февраль 2011г. | Заместитель директора поУВР |
|  | программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени начального общего образования | февраль 2011г. | Заместитель директора поУВР |
|  | программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни | март 2011г. | Заместитель директора поУВР |
|  | система оценки достижения планируемых |  |  |

|  | результатов освоения основной образовательной программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| — | - Модель организации образовательного процесса, обеспечивающей вариативность внеурочной деятельности обучающихся | март 2011г. fi | Заместитель директора поУВР |
|  | Организация работы по разработке Положения о рабочей программе по предмету | август 2011г. | Директор школы |
| * | Разработка диагностического инструментария для выявления профессиональных затруднений педагогов в период перехода на ФГОС НОО. | август 2011г | Заместитель директора поУВР |
| Методическое сопровождение педагогов для реализации требований ФГОС: |
|  | Составление перспективного плана повышения квалификации учителей начальных классов | март 2011г. | Заместитель директора поУВР |
|  | Формирование заявки на курсовую подготовку учителей начальных классов по ФГОС | январь 2011 Г. | Заместитель директора поУВР |
|  | Посещение курсов по реализации стандартов второго поколения | По графику | Заместитель директора поУВР |
|  | Составление УМК на 2011-2012 учебный год: формирование перечня учебников и методических пособий по реализации ФГОС НОО в начальной школе | апрель 2011г. | библиотекарь |
| Проведение методических совещаний, семинаров в рамках МО учителей начальных классов: |
|  | Духовно-нравственное воспитание в региональном культурно-образовательном пространстве в аспекте преемственности дошкольного и начального образования | август 2011 г. | Руководитель МО учителей начальных классов |
|  | Об интеграции общего и дополнительного образования по духовно - нравственному развитию и воспитанию детей в рамках введения ФГОС в начальной школе | октябрь 2011г. | Руководитель МО учителей начальных классов |
| Подготовка и проведение педсоветов: |
|  | " ФГОС - стратегия обновления содержания образования и достижения нового качества его результатов" (теоретический) | октябрь 2011г. | Заместитель директора по УВР |
|  | Изучение и обобщение педагогического опыта по внедрению в учебный процесс передовых педагогических технологий: |  |  |
| Организация работы по самообразованию педагогов: |
|  | Внесение дополнений в планы по самообразованию с целью изучения требований ФГОС | в течение года » | Руководитель МО учителей начальных классов |
|  | Творческие отчеты по самообразованию педагогов ( в рамках проведения методической недели) | в течение года | Руководитель МО учителей начальных классов |

2011-2012 учебный год

|  |  | Форма |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| & п\п | Содержание деятельности | деятельности | Сроки | Ответственные |
| 1 | Федеральный государственный | Педагогический | октябрь | Зам. директора по |
|  | образовательный стандарт общего | совет |  | УВР |
|  | образования и новые санитарно- |  |  |  |
|  | эпидемиологические правила и |  |  |  |
|  | нормативы |  |  |  |
| 2. | Разработка мониторинга применения метапредметных учебных действий Обсуждение изменений в реализации программы внеучебной деятельности в | Заседание МО учителей начальных классов | октябрь | МО учителей начальных классов |
| 3. | совокупности с изменениями в программах по обязательным предметам с целью обеспечения достижения всех образовательных целей. | Заседание М/О учителей начальных классов | ноябрь | МО учителей начальных классов |
| 4 | "Адаптация 1-го класса к обучению в | Заседание МО | ноябрь | МО учителей |
|  | школе" | начальных классов |  | начальных классов |
| 5. | Диагностика усвоения программного материала | Проведение декабрь, контрольных работ май | Зам. директора по УВР, учитель 1 - го класса |
| 6. | Проведение открытых уроков в 1 -ом | Семинар- | февраль Учитель 1 -го класса. |
|  | классе | практикум Посещение уроков в 1-ом классе, |  |  |
|  | Применение технологии системно- | заседание МО (Организация педагогического процесса) | в |  |
| 7. | деятельностного подхода в обучении в |  | течение | Учитель 1 -го класса |
|  | 1 -м классе |  | года |  |
|  |  | Составление |  |  |
|  |  | отчета; |  |  |
| 8. | Анализ работы по реализации ФГОС в |  | Л/ГЯТТ | Зам. директора по |
|  | 1-м классе. | Заседание педагогического совета | IVldJbl | УВР |

Проведение методических совещаний, семинаров МО учителей начальных классов и МО классных руководителей

| » 1 Семья и школа. Пути сотрудничества в протокол | январь Зам. директора по |
| --- | --- |
| вопросах духовно-нравственного | УВР |
| развития и воспитания ребёнка в ходе | 2012г. |

|  | реализации ФГОС |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| _ | Психолого-педагогическая технология | протокол | декабрь | Зам. директора по |
|  | развития ценностных ориентаций у |  | 2011г. | BP |
|  | детей и подростков |  |  |  |
| 3 | Особенности организации и моделирования внеурочной деятельности по духовно- нравственному развитию и воспитанию школьников с учётом ФГОС | протокол | ноябрь 2011г. | Зам. директора по УВР |
| 4 | "Первые итоги введения ФГОС в начальной школе" | протокол | ноябрь 2011 г. | Зам. директора по УВР Зам. директора по УВР |
| 5 | Круглый стол: обмен опытом применения ФГОС" | протокол | январь 2012г. | Руководитель МО учителей начальных классов Зам. директора по |
|  | Анализ реализации Плана внедрения |  | апрель 2012г. | УВР |
| 6 | ФГОС в образовательный процесс школы в 2011-2012 учебном году | Протокол |  | Руководитель МО учителей начальных классов |

Заместитель директора по УВР:	Моргун JT.B.